## Sheet1
Item | Org. order |  | req,d for system | in stock | 2nd order | rec'd nordfab | from avani whs | ordered april | recd to date
18"90 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2
18" pipe | 16 |  | 16 |  |  | 0 |  | 12 | 0
18 adj | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2
16 pipe | 1 |  | 4 | 3 |  |  | 1 |  | 4
16 adj | 0 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2
14pipe | 8 |  | 8 |  |  | 2 | 4 |  | 6
14 adj | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
12 pipe | 2 |  | 6 | 4 |  |  | 3 |  | 7
12 adj | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
11 pipe | 3 |  | 4 | 1 |  |  | 3 |  | 4
11 adj | 1 |  | 2 | 1 |  | 1 | 2 |  | 4
10 pipe | 2 |  | 4 | 2 |  | 2 | 2 |  | 6
10 adj | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2
9 pipe | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4
9 adj | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2
8 pipe | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
8 adj | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
7pipe | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
7 adj | 2 |  | 2 | [5 empty] | 0
6 45 | 25 |  | 23 |  |  | 23 |  |  | 23
6 90 | 48 | Die Stamped? | 46 |  |  | 39 |  | 26 | 65
6 pipe | 42 |  | 73 |  | 31 | 31 |  | 30 | 31
6 adj | 50 |  | 71 |  | 21 | 22 |  | 36 | 22
644 Y | 23 |  | 23 |  |  | 23 |  |  | 23
4 45 | 50 |  | 46 |  |  | 46 |  | 28 | 46
4 90 | 10 | Die Stamped? | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
4 adj | 50 |  | 69 |  | 19 | 23 |  | 50 | 23
6 butterfly |  |  | 23 |  | 23 | 23 |  |  | 23
clamps | In stock | Order
18
16 | 14
14 | [5 empty] | 20
12
11
10
9
8
7
6 | [5 empty] | 223
6" die stamped with angle ring raw end sticking out 1" Qty 6 | [5 empty] | 6 |  |  | 6
System 5 requires 885 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
80806 | 2
6 butterflu | 2 | [7 empty] | 0
8 pipe | 6
12 adj | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
12 pipe | 4
120808 | 2
8 45 | 4
12 90 | 1
machine raw end adapter 8" rolled 71/4"od | [5 empty] | 6 |  |  | 6
8 adj | 4