## Sheet1
Mist Collection Finished and Existing P.O.'s
P.O. # | ENG DONE/DWG SENT | P.O. Received by Avani | JOB NUMBER | QUOTE # | DRAWING # | STATUS | SHIP DATE | DATE NEEDED | COMMENTS
60965 | Y (9/19/2014) | Y | KM-1018 | 22016 | 79.80095.1006 & 1007 | COMPLETE | SHIPPED | RECEIVED | DONE
61303 | Y (10/14/2014)(11/3/2014) | Y | KM-1019 | 22081 | 79.80095.1004 & 1005 | 95% | 2014-11-19 | RECEIVED | STILL NEED 14" CLAMP/GASKET/8" HOSE CONN.
61208 | Y (10/14/2014)(11/3/2014) | Y | SV-3004 | 22094 | 79.80095.1010 & 1011 | 55% | 2014-12-18 | 2014-12-01 | LIST OF PARTS NEEDED, INCLUDING TRANSITION, TO BE SENT AFTER FULL INVENTORY IS DONE
61304 | Y (10/14/2014) | Y | AF-3003 | 22121 | 79.80095.1012 & 1013 | UNKNOWN | 2014-12-04 | 2014-11-24
61414 | Y | Y | KM-1024 & 1026 | 22120 | 79.80095.1004 & 1005 | UNKNOWN | 2015-02-26 | 2015-02-02
61470 | Y | Y | KM-1020 | 22156 | 79.80095.1000 & 1001 | UNKNOWN | 2014-12-01 | 2014-11-24
61571 | Y | Y | KM-1027 | 22165 | 79.80095.1004 & 1005 | UNKNOWN | 2015-03-26 | 2015-03-02
61572 | Y (11/10/2014) | Y | KM-1021 | 22167 | 79.80095.1014 & 1015 | UNKNOWN | 2014-12-08 | 2014-12-01
61666 | Y (11/11/2014) | Y | KM-1023 | 22016 BEING REVISED | 79.80095.1006 & 1007 | PENDING REVISION | 2014-12-16 | 2014-12-08 | WAITING ON RESUBMISSION OF UPDATED QUOTE