## Sheet1
Freeport McMoran
Item | Ship Date | Delivery
A Smoke 40 (4) | 2014-12-12 | 2014-12-15
Double Pivot Boom | 2014-12-09 | 2014-12-12
Control Panel | 2014-11-24 | 2014-11-27
Jacobs Duct | 2014-12-02 | 2014-12-05
Transitions/Fume Arm/Duct Stands/ | 2014-11-25 | 2014-11-28
| Start | Finish
Cut Holes/Weld | 2014-12-15 | 2014-12-16
Install Absolent/Duct/Boom/Arm | 2014-12-15 | 2014-12-18