## Sheet1
Machine | Hours for a | Machine | Hours for a | Machine | Hours for a
Number | 2 Man crew | Number | 2 Man crew | Number | 2 Man crew
| to Install |  | to Install |  | to Install
10L4-01 | 10 | 8L4-01 | 8
10L4-02 | 10 | 8S3-02 | 8
NB520-01 | 12 | 8S3-01 | 8
204-01 / WPL8 | 14 | 6L4-04 | 8
BL4-01 | 10 | 6S3-02 | 8
BV6-02 | 10 | 6S3-01 | 8
BV3-02 | 8 | 6S3-03 | 8
BV2-01 | 8 | 6S3-07 | 8
BS2-01 | 10 | Next 6 are connected
BV3-01 | 10 | to ODR 18000
BV2-01 | 10 | 6S3-08
BV3-01 | 10 | 5S3-02
BV5-01 | 10 | 6S3-04
BV5-02 | 10 | 6S3-05
BV6-01 | 10 | 6S3-06
BV4-01 | 8 | 6L4-02 | 36
BV4-02 | 8 | 6L4-01/6L4-03 | 12
BV-10 | 8 | 5L4-01 | 10
NB415-01 | 0 | 5L4-02 | 10
NB414-01 | 12 | 5S3-01 | 8
NB415-02 | 10 | 3/8LS3-01 | 8
NB415-04 | 0 | 1/2 2LS3-01 | 8
NB415-03 | 12 | WP-4 (2) | 12
MULTY 3L-02 | 8 | QPBA-261 | 14
MULTY 3S-03 | 8 | 1" - 01 | 14
BV6L-02 | 12 |  | 196
BV6L-01 | 12
BV5-01/BV4-02 | 8
3/4" -01 | 10
M20-01 | 12
8L4-03 | 8
8L4-02 | 8
296
|  | Total Hours for a 2 man crew: | 492
NOTE: These hours are ON-SITE ONLY / does NOT include travel